## Chi tiet vat tu theo HD
BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ THEO HỢP ĐỒNG Dự toán: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019 Hợp đồng 196-2019/CUVT- ANSV/ĐTRR-KHMS
STT | ĐƠN VỊ QLSD |  | SỐ HỢP ĐỒNG | Mô tả | NGAY HĐ | SỐ PO | VĂN BẢN PO | NGAY VB PO | TÊN VẬT TƯ/THIẾT BỊ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG HÀNG CHÍNH | SỐ LƯỢNG HÀNG DỰ PHONG | THANH TIEN | Số BBGN | Ngày BBGN | Số BB nghiệm thu | Ngày BB nghiệm thu bàn giao | Ngày bắt đầu giao hàng | Ngày hoàn thành giao hàng | Số ngày thực hiện | Số ngày theo HĐ | Số ngày chậm | Số Hóa đơn hàng chính | Ngày Hóa đơn hàng chính | Số Hóa đơn hàng dự phòng | Ngày Hóa đơn hàng dự phòng | Giá trị Hóa đơn | Thuế VAT | Tổng thành tiền | Giấy CNCL | Packing List | Bảo Hiểm | Kiểm tra KT | Nghiệm thu KT | Số BLBH | Ngày BLBH | Số tiền BLBH | Hạn BLBH | Phiếu Bảo hành
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12=10*11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=18-17+1 | 20 | 21=19-20
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2629 | 53 | 2179835350 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 749 | 2020-10-05 | 754 | 2020-10-05 | 2179835350 | 217983535 | 2397818885 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 454 | 9 | 376434100 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 998 | 2020-10-14 | 1008 | 2020-10-14 | 376434100 | 37643410 | 414077510 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 125 | 3 | 103643750 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1286 | 2020-11-12 | 1309 | 2020-11-12 | 103643750 | 10364375 | 114008125 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3794 | 76 | 3145795100 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1907 | 2021-01-12 | 1925 | 2021-01-12 | 3145795100 | 314579510 | 3460374610 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT An Giang Total | [12 empty] | 5805708300
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1900 | 38 | 1575385000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 771 | 2020-10-08 | 787 | 2020-10-08 | 1575385000 | 157538500 | 1732923500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1818 | 2021-01-08 | 1823 | 2021-01-08 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Total | [12 empty] | 1907045000
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 746 | 2020-10-05 | 751 | 2020-10-05 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Bạc Liêu Total | [12 empty] | 829150000
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2500 | 50 | 2072875000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 699 | 2020-09-29 | 710 | 2020-09-29 | 2072875000 | 207287500 | 2280162500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1800 | 36 | 1492470000 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 27 | 30 | -3 | 960 | 2020-10-13 | 963 | 2020-10-13 | 1492470000 | 149247000 | 1641717000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
| VNPT Bắc Giang Total | [12 empty] | 3565345000
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 30 | 1 | 24874500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 735 | 2020-10-02 | 740 | 2020-10-02 | 24874500 | 2487450 | 27361950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Bắc Kạn Total | [12 empty] | 24874500
| VNPT Bắc Ninh Total | [12 empty] | #REF!
| VNPT Bến Tre Total | [12 empty] | #REF!
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1800 | 36 | 1492470000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 770 | 2020-10-08 | 786 | 2020-10-08 | 1492470000 | 149247000 | 1641717000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1020 | 2020-10-15 | 1027 | 2020-10-15 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1479 | 2020-12-02 | 1495 | 2020-12-02 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1903 | 2021-01-12 | 1921 | 2021-01-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Bình Dương Total | [12 empty] | 4560325000
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3830 | 77 | 3175644500 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 724 | 2020-10-01 | 732 | 2020-10-01 | 3175644500 | 317564450 | 3493208950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Bình Định Total | [12 empty] | 3175644500
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1760 | 35 | 1459304000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 723 | 2020-10-01 | 731 | 2020-10-01 | 1459304000 | 145930400 | 1605234400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 590 | 12 | 489198500 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1018 | 2020-10-15 | 1025 | 2020-10-15 | 489198500 | 48919850 | 538118350 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 165 | 3 | 136809750 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1465 | 2020-12-02 | 1481 | 2020-12-02 | 136809750 | 13680975 | 150490725 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 926 | 19 | 767792900 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1902 | 2021-01-12 | 1920 | 2021-01-12 | 767792900 | 76779290 | 844572190 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Bình Phước Total | [12 empty] | 2853105150
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 130 | 2 | 107789500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 689 | 2020-09-29 | 700 | 2020-09-29 | 107789500 | 10778950 | 118568450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-11-10 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 28 | 30 | -2 | 1252 | 2020-11-10 | 1254 | 2020-11-10 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1472 | 2020-12-02 | 1488 | 2020-12-02 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
| VNPT Bình Thuận Total | [12 empty] | 936939500
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2100 | 42 | 1741215000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 747 | 2020-10-05 | 752 | 2020-10-05 | 1741215000 | 174121500 | 1915336500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 930 | 19 | 771109500 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1001 | 2020-10-14 | 1011 | 2020-10-14 | 771109500 | 77110950 | 848220450 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
| VNPT Cà Mau Total | [12 empty] | 2512324500
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 811 | 2020-10-12 | 825 | 2020-10-12 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 320 | 6 | 265328000 |  | 2020-10-30 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 17 | 30 | -13 | 1069 | 2020-10-30 | 1070 | 2020-10-30 | 265328000 | 26532800 | 291860800 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | 7 | 290202500 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1470 | 2020-12-02 | 1486 | 2020-12-02 | 290202500 | 29020250 | 319222750 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 158 | 3 | 131005700 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1814 | 2021-01-08 | 1819 | 2021-01-08 | 131005700 | 13100570 | 144106270 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Cao Bằng Total | [12 empty] | 1018196200
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 930 | 19 | 771109500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 696 | 2020-09-29 | 707 | 2020-09-29 | 771109500 | 77110950 | 848220450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1296 | 2020-11-12 | 1319 | 2020-11-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 840 | 17 | 696486000 |  | 2020-12-29 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 16 | 30 | -14 | 0001693 0001900 | 29/12/2020 12/11/2020 | 0001696 0001918 | 29/12/2020 12/11/2020 | 696486000 | 69648600 | 766134600 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Cần Thơ Total | [12 empty] | 2296745500
| VNPT Đà Nẵng Total | [12 empty] | #REF!
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2800 | 56 | 2321620000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 774 | 2020-10-08 | 790 | 2020-10-08 | 2321620000 | 232162000 | 2553782000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1019 | 2020-10-15 | 1026 | 2020-10-15 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1331 | 27 | 1103598650 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1298 | 2020-11-12 | 1321 | 2020-11-12 | 1103598650 | 110359865 | 1213958515 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
| VNPT Đắk Lắk Total | [12 empty] | 4254368650
| VNPT Đắk Nông Total | [12 empty] | #REF!
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 380 | 8 | 315077000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 718 | 2020-10-01 | 726 | 2020-10-01 | 315077000 | 31507700 | 346584700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 807 | 2020-10-12 | 821 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 353 | 7 | 292689950 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1287 | 2020-11-12 | 1310 | 2020-11-12 | 292689950 | 29268995 | 321958945 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 100 | 2 | 82915000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1464 | 2020-12-02 | 1480 | 2020-12-02 | 82915000 | 8291500 | 91206500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | 7 | 290202500 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1817 | 2021-01-08 | 1822 | 2021-01-08 | 290202500 | 29020250 | 319222750 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1937 | 2021-01-18 | 1941 | 2021-01-18 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Điện Biên Total | [12 empty] | 1395459450
| VNPT Đồng Nai Total | [12 empty] | #REF!
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 260 | 5 | 215579000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 761 | 2020-10-08 | 777 | 2020-10-08 | 215579000 | 21557900 | 237136900 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 346 | 7 | 286885900 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1015 | 2020-10-15 | 1022 | 2020-10-15 | 286885900 | 28688590 | 315574490 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 720 | 14 | 596988000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1292 | 2020-11-12 | 1315 | 2020-11-12 | 596988000 | 59698800 | 656686800 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1824 | 37 | 1512369600 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1905 | 2021-01-12 | 1923 | 2021-01-12 | 1512369600 | 151236960 | 1663606560 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Đồng Tháp Total | [12 empty] | 2611822500
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 695 | 2020-09-29 | 706 | 2020-09-29 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 314 | 6 | 260353100 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 996 | 2020-10-14 | 1006 | 2020-10-14 | 260353100 | 26035310 | 286388410 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1293 | 2020-11-12 | 1316 | 2020-11-12 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 850 | 17 | 704777500 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1475 | 2020-12-02 | 1491 | 2020-12-02 | 704777500 | 70477750 | 775255250 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 650 | 13 | 538947500 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1898 | 2021-01-12 | 1916 | 2021-01-12 | 538947500 | 53894750 | 592842250 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Gia Lai Total | [12 empty] | 2830718100
| VNPT Hà Giang Total | [12 empty] | #REF!
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 721 | 2020-10-01 | 729 | 2020-10-01 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Hà Nam Total | [12 empty] | 829150000
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | 18 | 746235000 |  | 2020-10-06 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 43 | 45 | -2 | 755 | 2020-10-06 | 757 | 2020-10-06 | 746235000 | 74623500 | 820858500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4500 | 90 | 3731175000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1004 | 2020-10-14 | 1014 | 2020-10-14 | 3731175000 | 373117500 | 4104292500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-07 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-07 | 25 | 30 | -5 | 1752 | 2021-01-07 | 1754 | 2021-01-07 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Hà Nội Total | [12 empty] | 5306560000
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 692 | 2020-09-29 | 703 | 2020-09-29 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 808 | 2020-10-12 | 822 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-11-03 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-03 | 21 | 30 | -9 | 1078 | 2020-11-03 | 1079 | 2020-11-03 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1400 | 28 | 1160810000 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 40 | 30 | 10 | 1452 | 2020-12-01 | 1455 | 2020-12-01 | 1160810000 | 116081000 | 1276891000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1825 | 2021-01-08 | 1830 | 2021-01-08 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Hà Tĩnh Total | [12 empty] | 2404535000
| VNPT Hải Dương Total | [12 empty] | #REF!
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1390 | 28 | 1152518500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 738 | 2020-10-02 | 743 | 2020-10-02 | 1152518500 | 115251850 | 1267770350 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 815 | 2020-10-12 | 829 | 2020-10-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4500 | 90 | 3731175000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1306 | 2020-11-12 | 1329 | 2020-11-12 | 3731175000 | 373117500 | 4104292500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1826 | 37 | 1514027900 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1827 | 2021-01-08 | 1832 | 2021-01-08 | 1514027900 | 151402790 | 1665430690 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 12 | 30 | -18 | 1931 | 2021-01-15 | 1934 | 2021-01-15 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Hải Phòng Total | [12 empty] | 7641446400
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 370 | 7 | 306785500 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 763 | 2020-10-08 | 779 | 2020-10-08 | 306785500 | 30678550 | 337464050 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 213 | 4 | 176608950 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 995 | 2020-10-14 | 1005 | 2020-10-14 | 176608950 | 17660895 | 194269845 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 242 | 5 | 200654300 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1469 | 2020-12-02 | 1485 | 2020-12-02 | 200654300 | 20065430 | 220719730 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1895 | 2021-01-12 | 1913 | 2021-01-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Hậu Giang Total | [12 empty] | 932793750
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1260 | 25 | 1044729000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 681 | 2020-09-28 | 687 | 2020-09-28 | 1044729000 | 104472900 | 1149201900 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1476 | 2020-12-02 | 1492 | 2020-12-02 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
| VNPT Hòa Bình Total | [12 empty] | 1873879000
| VNPT Hưng Yên Total | [12 empty] | #REF!
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3520 | 70 | 2918608000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 775 | 2020-10-08 | 791 | 2020-10-08 | 2918608000 | 291860800 | 3210468800 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1700 | 34 | 1409555000 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 27 | 30 | -3 | 959 | 2020-10-13 | 962 | 2020-10-13 | 1409555000 | 140955500 | 1550510500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
| VNPT Kiên Giang Total | [12 empty] | 4328163000
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 380 | 8 | 315077000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 678 | 2020-09-28 | 684 | 2020-09-28 | 315077000 | 31507700 | 346584700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 812 | 2020-10-12 | 826 | 2020-10-12 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 306 | 7 | 253719900 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 40 | 30 | 10 | 1450 | 2020-12-01 | 1453 | 2020-12-01 | 253719900 | 25371990 | 279091890 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1466 | 2020-12-02 | 1482 | 2020-12-02 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
| VNPT Kon Tum Total | [12 empty] | 1149201900
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 890 | 18 | 737943500 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 720 | 2020-10-01 | 728 | 2020-10-01 | 737943500 | 73794350 | 811737850 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 600 | 12 | 497490000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1290 | 2020-11-12 | 1313 | 2020-11-12 | 497490000 | 49749000 | 547239000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 258 | 5 | 213920700 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1816 | 2021-01-08 | 1821 | 2021-01-08 | 213920700 | 21392070 | 235312770 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Khánh Hòa Total | [12 empty] | 1449354200
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 380 | 8 | 315077000 |  | 2020-09-26 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-26 | 33 | 45 | -12 | 668 | 2020-09-26 | 669 | 2020-09-26 | 315077000 | 31507700 | 346584700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 810 | 2020-10-12 | 824 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 160 | 3 | 132664000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1891 | 2021-01-12 | 1909 | 2021-01-12 | 132664000 | 13266400 | 145930400 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Lai Châu Total | [12 empty] | 696486000
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 430 | 9 | 356534500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 694 | 2020-09-29 | 705 | 2020-09-29 | 356534500 | 35653450 | 392187950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 252 | 5 | 208945800 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1815 | 2021-01-08 | 1820 | 2021-01-08 | 208945800 | 20894580 | 229840380 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Lạng Sơn Total | [12 empty] | 565480300
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 570 | 11 | 472615500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 737 | 2020-10-02 | 742 | 2020-10-02 | 472615500 | 47261550 | 519877050 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 809 | 2020-10-12 | 823 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 450 | 9 | 373117500 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1288 | 2020-11-12 | 1311 | 2020-11-12 | 373117500 | 37311750 | 410429250 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 215 | 4 | 178267250 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1824 | 2021-01-08 | 1829 | 2021-01-08 | 178267250 | 17826725 | 196093975 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Lào Cai Total | [12 empty] | 1272745250
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3800 | 76 | 3150770000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 776 | 2020-10-08 | 792 | 2020-10-08 | 3150770000 | 315077000 | 3465847000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 100 | 2 | 82915000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1285 | 2020-11-12 | 1308 | 2020-11-12 | 82915000 | 8291500 | 91206500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 40 | 30 | 10 | 1451 | 2020-12-01 | 1454 | 2020-12-01 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | 18 | 746235000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1890 | 2021-01-12 | 1908 | 2021-01-12 | 746235000 | 74623500 | 820858500 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Lâm Đồng Total | [12 empty] | 4311580000
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 520 | 10 | 431158000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 719 | 2020-10-01 | 727 | 2020-10-01 | 431158000 | 43115800 | 474273800 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Long An Total | [12 empty] | 431158000
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 760 | 15 | 630154000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 679 | 2020-09-28 | 685 | 2020-09-28 | 630154000 | 63015400 | 693169400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 819 | 2020-10-12 | 833 | 2020-10-12 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1700 | 34 | 1409555000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1302 | 2020-11-12 | 1325 | 2020-11-12 | 1409555000 | 140955500 | 1550510500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1467 | 2020-12-02 | 1483 | 2020-12-02 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2021-01-25 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 22 | 30 | -8 | 1948 | 2021-01-25 | 1949 | 2021-01-25 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Nam Định Total | [12 empty] | 5107564000
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 680 | 2020-09-28 | 686 | 2020-09-28 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1100 | 22 | 912065000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 818 | 2020-10-12 | 832 | 2020-10-12 | 912065000 | 91206500 | 1003271500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-11-30 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 39 | 30 | 9 | 1438 | 2020-11-30 | 1440 | 2020-11-30 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 600 | 12 | 497490000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1473 | 2020-12-02 | 1489 | 2020-12-02 | 497490000 | 49749000 | 547239000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1938 | 2021-01-18 | 1942 | 2021-01-18 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Ninh Bình Total | [12 empty] | 4062835000
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 230 | 5 | 190704500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 691 | 2020-09-29 | 702 | 2020-09-29 | 190704500 | 19070450 | 209774950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 504 | 10 | 417891600 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 813 | 2020-10-12 | 827 | 2020-10-12 | 417891600 | 41789160 | 459680760 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-11-10 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 28 | 30 | -2 | 1251 | 2020-11-10 | 1253 | 2020-11-10 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1477 | 2020-12-02 | 1493 | 2020-12-02 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 644 | 13 | 533972600 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1897 | 2021-01-12 | 1915 | 2021-01-12 | 533972600 | 53397260 | 587369860 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Ninh Thuận Total | [12 empty] | 2137548700
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2260 | 45 | 1873879000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 748 | 2020-10-05 | 753 | 2020-10-05 | 1873879000 | 187387900 | 2061266900 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 820 | 2020-10-12 | 834 | 2020-10-12 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2500 | 50 | 2072875000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1303 | 2020-11-12 | 1326 | 2020-11-12 | 2072875000 | 207287500 | 2280162500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2500 | 50 | 2072875000 |  | 2020-12-10 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-10 | 28 | 30 | -2 | 1610 | 2020-12-10 | 1611 | 2020-12-10 | 2072875000 | 207287500 | 2280162500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1828 | 2021-01-08 | 1833 | 2021-01-08 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Nghệ An Total | [12 empty] | 10165379000
| VNPT Phú Thọ Total | [12 empty] | #REF!
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 760 | 15 | 630154000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 764 | 2020-10-08 | 780 | 2020-10-08 | 630154000 | 63015400 | 693169400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 997 | 2020-10-14 | 1007 | 2020-10-14 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1474 | 2020-12-02 | 1490 | 2020-12-02 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1826 | 2021-01-08 | 1831 | 2021-01-08 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Phú Yên Total | [12 empty] | 2454284000
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 762 | 2020-10-08 | 778 | 2020-10-08 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 700 | 14 | 580405000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 814 | 2020-10-12 | 828 | 2020-10-12 | 580405000 | 58040500 | 638445500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 908 | 18 | 752868200 |  | 2020-10-29 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 16 | 30 | -14 | 1066 | 2020-10-29 | 1067 | 2020-10-29 | 752868200 | 75286820 | 828155020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2020-11-30 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 39 | 30 | 9 | 1439 | 2020-11-30 | 1441 | 2020-11-30 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
| VNPT Quảng Bình Total | [12 empty] | 3240318200
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 80 | 1 | 66332000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 717 | 2020-10-01 | 725 | 2020-10-01 | 66332000 | 6633200 | 72965200 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Quảng Nam Total | [12 empty] | 66332000
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 950 | 19 | 787692500 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 768 | 2020-10-08 | 784 | 2020-10-08 | 787692500 | 78769250 | 866461750 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-11-11 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-11 | 29 | 30 | -1 | 1281 | 2020-11-11 | 1282 | 2020-11-11 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 692 | 14 | 573771800 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1899 | 2021-01-12 | 1917 | 2021-01-12 | 573771800 | 57377180 | 631148980 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1939 | 2021-01-18 | 1943 | 2021-01-18 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Quảng Ninh Total | [12 empty] | 3185594300
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 693 | 2020-09-29 | 704 | 2020-09-29 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 700 | 14 | 580405000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1291 | 2020-11-12 | 1314 | 2020-11-12 | 580405000 | 58040500 | 638445500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1478 | 2020-12-02 | 1494 | 2020-12-02 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 557 | 11 | 461836550 |  | 2020-12-29 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 16 | 30 | -14 | 1694 | 2020-12-29 | 1697 | 2020-12-29 | 461836550 | 46183655 | 508020205 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 830 | 17 | 688194500 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1940 | 2021-01-18 | 1944 | 2021-01-18 | 688194500 | 68819450 | 757013950 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Quảng Ngãi Total | [12 empty] | 3554566050
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1180 | 24 | 978397000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 769 | 2020-10-08 | 785 | 2020-10-08 | 978397000 | 97839700 | 1076236700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | 7 | 290202500 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1016 | 2020-10-15 | 1023 | 2020-10-15 | 290202500 | 29020250 | 319222750 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
| VNPT Quảng Trị Total | [12 empty] | 1268599500
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 980 | 20 | 812567000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 697 | 2020-09-29 | 708 | 2020-09-29 | 812567000 | 81256700 | 893823700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1300 | 26 | 1077895000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1003 | 2020-10-14 | 1013 | 2020-10-14 | 1077895000 | 107789500 | 1185684500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1483 | 30 | 1229629450 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1300 | 2020-11-12 | 1323 | 2020-11-12 | 1229629450 | 122962945 | 1352592395 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 250 | 5 | 207287500 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1893 | 2021-01-12 | 1911 | 2021-01-12 | 207287500 | 20728750 | 228016250 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Sóc Trăng Total | [12 empty] | 3327378950
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1130 | 23 | 936939500 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 722 | 2020-10-01 | 730 | 2020-10-01 | 936939500 | 93693950 | 1030633450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
| VNPT Sơn La Total | [12 empty] | 936939500
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 745 | 2020-10-05 | 750 | 2020-10-05 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 865 | 17 | 717214750 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1000 | 2020-10-14 | 1010 | 2020-10-14 | 717214750 | 71721475 | 788936225 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1297 | 2020-11-12 | 1320 | 2020-11-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 21 | 30 | -9 | 1573 | 2020-12-03 | 1576 | 2020-12-03 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
| VNPT Tây Ninh Total | [12 empty] | 2707174750
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1900 | 38 | 1575385000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 772 | 2020-10-08 | 788 | 2020-10-08 | 1575385000 | 157538500 | 1732923500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 952 | 19 | 789350800 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1295 | 2020-11-12 | 1318 | 2020-11-12 | 789350800 | 78935080 | 868285880 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 21 | 30 | -9 | 1574 | 2020-12-03 | 1577 | 2020-12-03 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1745 | 35 | 1446866750 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1904 | 2021-01-12 | 1922 | 2021-01-12 | 1446866750 | 144686675 | 1591553425 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Tiền Giang Total | [12 empty] | 5055327550
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 30 | 1 | 24874500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 736 | 2020-10-02 | 741 | 2020-10-02 | 24874500 | 2487450 | 27361950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 30 | 1 | 24874500 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1284 | 2020-11-12 | 1307 | 2020-11-12 | 24874500 | 2487450 | 27361950 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1468 | 2020-12-02 | 1484 | 2020-12-02 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1892 | 2021-01-12 | 1910 | 2021-01-12 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Tuyên Quang Total | [12 empty] | 381409000
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2050 | 41 | 1699757500 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 773 | 2020-10-08 | 789 | 2020-10-08 | 1699757500 | 169975750 | 1869733250 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1050 | 21 | 870607500 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 12 | 30 | -18 | 1932 | 2021-01-15 | 1935 | 2021-01-15 | 870607500 | 87060750 | 957668250 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Thái Bình Total | [12 empty] | 2570365000
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 130 | 2 | 107789500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 690 | 2020-09-29 | 701 | 2020-09-29 | 107789500 | 10778950 | 118568450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 816 | 2020-10-12 | 830 | 2020-10-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1301 | 2020-11-12 | 1324 | 2020-11-12 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
| VNPT Thái nguyên Total | [12 empty] | 2180664500
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-10-07 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-07 | 44 | 45 | -1 | 682 | 2020-09-28 | 688 | 2020-09-28 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 27 | 30 | -3 | 961 | 2020-10-13 | 964 | 2020-10-13 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4570 | 91 | 3789215500 |  | 2020-12-29 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 16 | 30 | -14 | 0001695 0001721 0001753 | 29/12/2020 04/01/2021 07/01/2021 | 1698 | 29/12/2020 04/01/2021 07/01/2021 | 3789215500 | 378921550 | 4168137050 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3720 | 74 | 3084438000 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 12 | 30 | -18 | 1933 | 2021-01-15 | 1936 | 2021-01-15 | 3084438000 | 308443800 | 3392881800 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 5750 | 115 | 4767612500 |  | 2021-02-04 |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 9 | 30 | -21 | 2181 | 2021-02-04 | 2182 | 2021-02-04 | 4767612500 | 476761250 | 5244373750 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | 2021-01-27
| VNPT Thanh Hóa Total | [12 empty] | 15787016000
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1010 | 20 | 837441500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 698 | 2020-09-29 | 709 | 2020-09-29 | 837441500 | 83744150 | 921185650 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 980 | 20 | 812567000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1002 | 2020-10-14 | 1012 | 2020-10-14 | 812567000 | 81256700 | 893823700 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2700 | 54 | 2238705000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1304 | 2020-11-12 | 1327 | 2020-11-12 | 2238705000 | 223870500 | 2462575500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
| VNPT Thừa Thiên Huế Total | [12 empty] | 3888713500
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 880 | 18 | 729652000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 766 | 2020-10-08 | 782 | 2020-10-08 | 729652000 | 72965200 | 802617200 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 430 | 9 | 356534500 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1471 | 2020-12-02 | 1487 | 2020-12-02 | 356534500 | 35653450 | 392187950 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 257 | 5 | 213091550 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1894 | 2021-01-12 | 1912 | 2021-01-12 | 213091550 | 21309155 | 234400705 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Trà Vinh Total | [12 empty] | 1299278050
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 760 | 15 | 630154000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 765 | 2020-10-08 | 781 | 2020-10-08 | 630154000 | 63015400 | 693169400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 497 | 10 | 412087550 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 999 | 2020-10-14 | 1009 | 2020-10-14 | 412087550 | 41208755 | 453296305 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1294 | 2020-11-12 | 1317 | 2020-11-12 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 21 | 30 | -9 | 1572 | 2020-12-03 | 1575 | 2020-12-03 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 301 | 6 | 249574150 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1896 | 2021-01-12 | 1914 | 2021-01-12 | 249574150 | 24957415 | 274531565 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Vĩnh Long Total | [12 empty] | 2286795700
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 310 | 6 | 257036500 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 677 | 2020-09-28 | 683 | 2020-09-28 | 257036500 | 25703650 | 282740150 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 817 | 2020-10-12 | 831 | 2020-10-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1400 | 28 | 1160810000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1299 | 2020-11-12 | 1322 | 2020-11-12 | 1160810000 | 116081000 | 1276891000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2021-01-20 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 17 | 30 | -13 | 1945 | 2021-01-20 | 1946 | 2021-01-20 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
| VNPT Vĩnh Phúc Total | [12 empty] | 2495741500
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1710 | 34 | 1417846500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 739 | 2020-10-02 | 744 | 2020-10-02 | 1417846500 | 141784650 | 1559631150 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1017 | 2020-10-15 | 1024 | 2020-10-15 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1289 | 2020-11-12 | 1312 | 2020-11-12 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | 18 | 746235000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1901 | 2021-01-12 | 1919 | 2021-01-12 | 746235000 | 74623500 | 820858500 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT Yên Bái Total | [12 empty] | 2993231500
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4600 | 92 | 3814090000 |  | 2020-10-06 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 43 | 45 | -2 | 663 | 2020-09-23 | 664 | 2020-09-23 | 3814090000 | 381409000 | 4195499000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1021 | 2020-10-15 | 1028 | 2020-10-15 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1305 | 2020-11-12 | 1328 | 2020-11-12 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-12-12 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 30 | 30 | 0 | 1661 | 2020-12-12 | 1662 | 2020-12-12 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1906 | 2021-01-12 | 1924 | 2021-01-12 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
| VNPT TP Hồ Chí Minh Total | [12 empty] | 13763890000
203446

## tổng hợp QT
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN
KHMS :Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019
Đơn vị tính: VND
STT | Nội dung | Kế hoạch mua sắm |  | Thẩm tra |  | Chênh lệch TT/KHMS |  | Tham chiếu
|  | Trước thuế | Thuế GTGT | Trước thuế | Thuế GTGT | Trước thuế | Thuế GTGT
A | Chi phí thiết bị | 148000000000 | 14800000000 | 147600000000 | 14760000000 | -400000000 | -40000000
B | Chi phí khác
C | Dự phòng phí | 7400000000 | 740000000 |  |  | -7400000000 | -740000000
| Tổng cộng (A+B+C) | 155400000000 | 15540000000 | 147600000000 | 14760000000 | -7800000000 | -780000000
| Tổng cộng sau thuế | 170940000000 |  | 162360000000 |  |  | -8580000000
DANH MỤC HỢP ĐỒNG
STT | Số hợp đồng | Nhà thầu thực hiện | Giá trị quyết toán được duyệt |  | Đã thanh toán |  | Còn Thanh toán
|  |  | Trước thuế | Thuế VAT | Trước thuế | VAT | Trước thuế | VAT
1 | 085-2019/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS | ANSV | 147600000000 | 14760000000 | 147600000000 | 14760000000 | 0 | 0
| TỔNG |  | 147600000000 | 14760000000 | 147600000000 | 14760000000 | 0 | 0

## mẫu 3
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | [6 empty] | Mẫu số 03
VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị MSTT : Trung tâm Cung ứng vật tư
BÁO CÁO TỔNG HỢP
QUYẾT TOÁN KẾ HOẠCH MUA SẮM TẬP TRUNG
- Tên kế hoạch MSTT: |  | Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019
- Mã dự án: |  | 070M190001070
- Cơ quan quyết định MSTT: |  | Tập đoàn BCVT Việt Nam
- Đơn vị thực hiện MSTT: |  | VNPT TP.Hồ Chí Minh
- Địa điểm triển khai MSTT: |  | VNPT TP.Hồ Chí Minh và các VNPT Tỉnh/TP.
- Thời gian bắt đầu: 23/05/2019 |  |  | Thời gian hoàn thành: |  | 2019-11-14
- Tổng mức MSTT : - Được duyệt : |  |  | 155400000000 | VNĐ | - Thực hiện: | 147600000000
I- Nguồn vốn
Đơn vị tính: đồng
Tên nguồn vốn |  |  | Theo Quyết định phê duyệt MSTT | Thực hiện
|  |  |  | Đã thanh toán |  | Chênh lệch
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4
Tổng cộng: |  |  | 155400000000 | 147600000000 |  | -7800000000
- Nguồn vốn SXKD |  |  | 155400000000 | 147600000000 |  | -7800000000
II- Tổng hợp chi phí MSTT đề nghị quyết toán:
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung chi phí |  | Dự toán được duyệt | Đề nghị quyết toán |  | Tăng(+), giảm (-) so với dự toán
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
| Tổng số |  | 155400000000 | 147600000000 |  | -7800000000
1 | Vật tư thiết bị |  | 148000000000 | 147600000000 |  | -400000000
2 | Quản lý dự án |  |  | 0 |  | 0
3 | Tư vấn |  |  | 0 |  | 0
4 | Kiểm toán |  |  | 0 |  | 0
5 | Chi phí khác |  |  | 0 |  | 0
6 | Dự phòng |  | 7400000000 | 0 |  | -7400000000
| 2. Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |  |  |  | -122052000
STT | Nội dung chi phí | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
|  | Tổng số | Gồm
|  |  | Hợp đồng trọn gói |  | Hợp đồng có điều chỉnh giá |  | Chỉ định thầu
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Tổng số: - VNĐ | #REF! | 0 |  | 0 |  | #REF!
| - USD | #REF! | 0 |  | 0 |  | #REF!
| - Xây lắp: - VNĐ | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| - USD | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| - Chi phí khác | 0 |  |  |  |  | 0
| - Thuế GTGT | #REF! |  |  |  |  | #REF!
III- Chi phí đầu tư không tính vào giá trị MSTT: Không
IV- Giá trị vật tư thiết bị hình thành qua MSTT
Đơn vị tính: đồng
STT | Nhóm |  |  | Giá trị tài sản (đồng)
|  |  |  | Thực tế |  | Quy đổi
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
| Tổng số: |  |  | 147600000000 |  | 147600000000
1 | Tài sản lưu động: |  |  | 147600000000 |  | 147600000000
V- Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1 | Tình hình thực hiện MSTT
Nội dung của thực hiện MSTT : quy mô thực hiện không thay đổi so với quyết định phê duyệt MSTT, giá trị thực hiện giảm so với kế hoạch MSTT do giá trúng thầu giảm 400.000.000 đồng , không sử dụng dự phòng phí giảm 7.400.000.000 đồng.
2 | Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:
- | Chấp hành trình tự thủ tục MSTT: đầy đủ theo quy định
- | Công tác quản lý vốn, vật tư, thiết bị : thực hiện theo đúng quy định
3 | Kiến nghị: | Không có
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2020
KT.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngân |  |  | Lê Ngọc Hảo |  | Mai Xuân Dung
Note on D14: phong: so lieu tren quyet dinh DADT
Note on I14: phong: so lieu tren quyet dinh DADT
Note on B16: Phong: phản ánh tình hình tiếp nhận, quản lý nguồn vốn đầu tư dự án theo từng loại nguồn vốn cụ thể
Note on A20: Phong: phản ánh đầy đủ từng loại nguồn vốn tham gia đầu tư dự án
Note on D20: Phong: phản ánh nguồn vốn đầu tư cho dự án được cấp có thẩm quyền duyệt trong Quyết định đầu tư dự án
Note on H20: Phong: Phản ánh nguồn vốn thực tế đầu tư cho dự án tính đến thời điểm khoá sổ lập báo cáo quyết toán
Note on F21: MY_PC: kế hoạch vốn hằng năm
Note on H21: MY_PC: đã thực hiện
Note on G48: Phong: Phản ánh toàn bộ những khoản đã chi phí nhưng do nguyên nhân khách quan: thiên tai (bão, lụt, cháy nổ),... làm thiệt hại, được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.
Note on B60: User: - Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt: + Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư. + Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.
Note on B62: User: - Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước. - Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

## thanh toan
BẢNG KÊ CHI TIẾT THANH TOÁN
STT | Số PO | Văn bản PO | Ngày PO | Giá trị đơn hàng |  |  | đã thanh toán |  | Còn thanh toán
|  |  |  | Trước thuế | Thuế | Tổng cộng | tw | tt | Trước thuế | Thuế
1 | PO1 | 2644/CUVT-KV | 2019-05-24 | 16619760000 | 1661976000 | 18281736000 | 8309880000 | 9971856000
2 | PO2 | 3070/CUVT-KV | 2019-06-21 | 28088280000 | 2808828000 | 30897108000 | 14044140000 | 16852968000
3 | PO3 | 3601/CUVT-KV | 2019-07-22 | 44043840000 | 4404384000 | 48448224000 | 22021920000 | 26426304000
4 | PO4 | 4013/CUVT-KV | 2019-08-16 | 49246740000 | 4924674000 | 54171414000 | 24623370000 | 29548044000
5 | PO5 | 4434/CUVT-KV | 2019-09-17 | 9601380000 | 960138000 | 10561518000 | 4800690000 | 5760828000
|  |  |  | 147600000000 | 14760000000 | 162360000000 | 73800000000 | 88560000000

## phân bổ
VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CUNG ỨNG VẬT TƯ
BẢNG TỔNG HỢP PHÂN BỔ GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
Thuộc KHMS: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019
STT | GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN |  |  |  | Ghi chú
| Đơn vị quản lý sử dụng (VNPT tỉnh/TP) | Số tiền trước thuế | Thuế | Tổng cộng
1 | VNPT An Giang | 3173400000 | 317340000 | 3490740000 |  | VNPT An Giang | VNPT An Giang Total | An Giang | VNPT An Giang
2 | VNPT Bà Rịa Vũng Tàu | 2664180000 | 266418000 | 2930598000 |  | VNPT Bà Rịa -Vũng Tàu | VNPT Bà Rịa Vũng Tàu Total | Bà Rịa Vũng Tàu | VNPT Bà Rịa Vũng Tàu
3 | VNPT Bạc Liêu | 1040580000 | 104058000 | 1144638000 |  | VNPT Bắc Giang | VNPT Bạc Liêu Total | Bình Dương | VNPT Bình Dương
4 | VNPT Bắc Giang | 3431700000 | 343170000 | 3774870000 |  | VNPT Bắc Ninh | VNPT Bắc Giang Total | Bình Phước | VNPT Bình Phước
5 | VNPT Bắc Kạn | 332100000 | 33210000 | 365310000 |  | VNPT Bình Định | VNPT Bắc Kạn Total | Bình Thuận | VNPT Bình Thuận
6 | VNPT Bắc Ninh | 2287800000 | 228780000 | 2516580000 |  | VNPT Bình Dương | VNPT Bắc Ninh Total | Bình Định | VNPT Bình Định
7 | VNPT Bến Tre | 1542420000 | 154242000 | 1696662000 |  | VNPT Bình Phước | VNPT Bến Tre Total | Bạc Liêu | VNPT Bạc Liêu
8 | VNPT Bình Định | 1771200000 | 177120000 | 1948320000 |  | VNPT Bình Thuận | VNPT Bình Định Total | Bắc Giang | VNPT Bắc Giang
9 | VNPT Bình Dương | 1402200000 | 140220000 | 1542420000 |  | VNPT Cà Mau | VNPT Bình Dương Total | Bắc Kạn | VNPT Bắc Kạn
10 | VNPT Bình Phước | 2346840000 | 234684000 | 2581524000 |  | VNPT Cần Thơ | VNPT Bình Phước Total | Bắc Ninh | VNPT Bắc Ninh
11 | VNPT Bình Thuận | 1512900000 | 151290000 | 1664190000 |  | VNPT Đắk Lắk | VNPT Bình Thuận Total | Bến Tre | VNPT Bến Tre
12 | VNPT Cà Mau | 1195560000 | 119556000 | 1315116000 |  | VNPT Đắk Nông | VNPT Cà Mau Total | Cà Mau | VNPT Cà Mau
13 | VNPT Cần Thơ | 2952000000 | 295200000 | 3247200000 |  | VNPT Điện Biên | VNPT Cần Thơ Total | Cao Bằng | VNPT Cao Bằng
14 | VNPT Cao Bằng | 760140000 | 76014000 | 836154000 |  | VNPT Đồng Tháp | VNPT Cao Bằng Total | Cần Thơ | VNPT Cần Thơ
15 | VNPT Đà Nẵng | 856080000 | 85608000 | 941688000 |  | VNPT Hà Nội | VNPT Đà Nẵng Total | Gia Lai | VNPT Gia Lai
16 | VNPT Đắk Lắk | 8044200000 | 804420000 | 8848620000 |  | VNPT Hà Tĩnh | VNPT Đắk Lắk Total | Hà Giang | VNPT Hà Giang
17 | VNPT Đắk Nông | 1033200000 | 103320000 | 1136520000 |  | VNPT Hòa Bình | VNPT Đắk Nông Total | Hà Nam | VNPT Hà Nam
18 | VNPT Điện Biên
19 | VNPT Đồng Nai | 6058980000 | 605898000 | 6664878000 |  | VNPT Hải Phòng | VNPT Đồng Nai Total | Hà Tĩnh | VNPT Hà Tĩnh
20 | VNPT Đồng Tháp | 2435400000 | 243540000 | 2678940000 |  | VNPT TP. Hồ Chí Minh | VNPT Đồng Tháp Total | Hòa Bình | VNPT Hòa Bình
21 | VNPT Gia Lai | 1306260000 | 130626000 | 1436886000 |  | VNPT Hưng Yên | VNPT Gia Lai Total | Hưng Yên | VNPT Hưng Yên
22 | VNPT Hà Giang | 1328400000 | 132840000 | 1461240000 |  | VNPT Khánh Hòa | VNPT Hà Giang Total | Hải Dương | VNPT Hải Dương
23 | VNPT Hà Nội | 7232400000 | 723240000 | 7955640000 |  | VNPT Kiên Giang | VNPT Hà Nội Total | Hải Phòng | VNPT Hải Phòng
24 | VNPT Hà Nam | 3904020000 | 390402000 | 4294422000 |  | VNPT Kon Tum | VNPT Hà Nam Total | Hậu Giang | VNPT Hậu Giang
25 | VNPT Hà Tĩnh | 1830240000 | 183024000 | 2013264000 |  | VNPT Lâm Đồng | VNPT Hà Tĩnh Total | Khánh Hòa | VNPT Khánh Hòa
26 | VNPT Hòa Bình | 516600000 | 51660000 | 568260000 |  | VNPT Lạng Sơn | VNPT Hòa Bình Total | Kiên Giang | VNPT Kiên Giang
27 | VNPT Hải Dương | 2745360000 | 274536000 | 3019896000 |  | VNPT Lào Cai | VNPT Hải Dương Total | Kon Tum | VNPT Kon Tum
28 | VNPT Hải Phòng | 6376320000 | 637632000 | 7013952000 |  | VNPT Long An | VNPT Hải Phòng Total | Lai Châu | VNPT Lai Châu
29 | VNPT Hậu Giang | 642060000 | 64206000 | 706266000 |  | VNPT Nam Định | VNPT Hậu Giang Total | Lâm Đồng | VNPT Lâm Đồng
30 | VNPT Tp. Hồ Chí Minh | 8487000000 | 848700000 | 9335700000 |  | VNPT Nghệ An | VNPT Tp. Hồ Chí Minh Total | Lào Cai | VNPT Lào Cai
31 | VNPT Hưng Yên | 2051640000 | 205164000 | 2256804000 |  | VNPT Ninh Bình | VNPT Hưng Yên Total | Long An | VNPT Long An
32 | VNPT Khánh Hòa | 2177100000 | 217710000 | 2394810000 |  | VNPT Ninh Thuận | VNPT Khánh Hòa Total | Lạng Sơn | VNPT Lạng Sơn
33 | VNPT Kiên Giang | 3904020000 | 390402000 | 4294422000 |  | VNPT Phú Thọ | VNPT Kiên Giang Total | Nghệ An | VNPT Nghệ An
34 | VNPT Kon Tum | 472320000 | 47232000 | 519552000 |  | VNPT Quảng Bình | VNPT Kon Tum Total | Nam Định | VNPT Nam Định
35 | VNPT Lâm Đồng | 5682600000 | 568260000 | 6250860000 |  | VNPT Quảng Nam | VNPT Lâm Đồng Total | Ninh Bình | VNPT Ninh Bình
36 | VNPT Lai Châu | 863460000 | 86346000 | 949806000 |  | VNPT Quảng Ngãi | VNPT Lai Châu Total | Ninh Thuận | VNPT Ninh Thuận
37 | VNPT Lạng Sơn | 1343160000 | 134316000 | 1477476000 |  | VNPT Quảng Ninh | VNPT Lạng Sơn Total | Phú Thọ | VNPT Phú Thọ
38 | VNPT Lào Cai | 2177100000 | 217710000 | 2394810000 |  | VNPT Quảng Trị | VNPT Lào Cai Total | Phú Yên | VNPT Phú Yên
39 | VNPT Long An | 3173400000 | 317340000 | 3490740000 |  | VNPT Sơn La | VNPT Long An Total | Quảng Bình | VNPT Quảng Bình
40 | VNPT Nam Định | 3756420000 | 375642000 | 4132062000 |  | VNPT Sóc Trăng | VNPT Nam Định Total | Quảng Nam | VNPT Quảng Nam
41 | VNPT Nghệ An | 3756420000 | 375642000 | 4132062000 |  | VNPT Tây Ninh | VNPT Nghệ An Total | Quảng Ngãi | VNPT Quảng Ngãi
42 | VNPT Ninh Bình | 2435400000 | 243540000 | 2678940000 |  | VNPT Thái Bình | VNPT Ninh Bình Total | Quảng Ninh | VNPT Quảng Ninh
43 | VNPT Ninh Thuận | 738000000 | 73800000 | 811800000 |  | VNPT Thái Nguyên | VNPT Ninh Thuận Total | Quảng Trị | VNPT Quảng Trị
44 | VNPT Phú Thọ | 4693680000 | 469368000 | 5163048000 |  | VNPT Thanh Hóa | VNPT Phú Thọ Total | Sóc Trăng | VNPT Sóc Trăng
45 | VNPT Phú Yên | 1254600000 | 125460000 | 1380060000 |  | VNPT Thừa Thiên Huế | VNPT Phú Yên Total | Sơn La | VNPT Sơn La
46 | VNPT Quảng Bình | 1446480000 | 144648000 | 1591128000 |  | VNPT Tiền Giang | VNPT Quảng Bình Total | Tây Ninh | VNPT Tây Ninh
47 | VNPT Quảng Nam | 309960000 | 30996000 | 340956000 |  | VNPT Trà Vinh | VNPT Quảng Nam Total | Thái Bình | VNPT Thái Bình
48 | VNPT Quảng Ngãi | 1033200000 | 103320000 | 1136520000 |  | VNPT Tuyên Quang | VNPT Quảng Ngãi Total | Thái Nguyên | VNPT Thái Nguyên
49 | VNPT Quảng Ninh | 3011040000 | 301104000 | 3312144000 |  | VNPT Vĩnh Long | VNPT Quảng Ninh Total | Thanh Hóa | VNPT Thanh Hóa
50 | VNPT Quảng Trị | 1121760000 | 112176000 | 1233936000 |  | VNPT Vĩnh Phúc | VNPT Quảng Trị Total | Thừa Thiên Huế | VNPT Thừa Thiên Huế
51 | VNPT Sơn La | 730620000 | 73062000 | 803682000 |  | VNPT Yên Bái | VNPT Sơn La Total | Tiền Giang | VNPT Tiền Giang
52 | VNPT Sóc Trăng | 413280000 | 41328000 | 454608000 |  |  | VNPT Sóc Trăng Total | Trà Vinh | VNPT Trà Vinh
53 | VNPT Tây Ninh | 1845000000 | 184500000 | 2029500000 |  |  | VNPT Tây Ninh Total | Tuyên Quang | VNPT Tuyên Quang
54 | VNPT Thái Bình | 1357920000 | 135792000 | 1493712000 |  |  | VNPT Thái Bình Total | Vĩnh Long | VNPT Vĩnh Long
55 | VNPT Thái Nguyên | 811800000 | 81180000 | 892980000 |  |  | VNPT Thái Nguyên Total | Vĩnh Phúc | VNPT Vĩnh Phúc
56 | VNPT Thanh Hóa | 6642000000 | 664200000 | 7306200000 |  |  | VNPT Thanh Hóa Total | Yên Bái | VNPT Yên Bái
57 | VNPT Thừa Thiên Huế | 1756440000 | 175644000 | 1932084000 |  |  | VNPT Thừa Thiên Huế Total | Đà Nẵng | VNPT Đà Nẵng
58 | VNPT Tiền Giang | 3173400000 | 317340000 | 3490740000 |  |  | VNPT Tiền Giang Total | Điện Biên | VNPT Điện Biên
59 | VNPT Trà Vinh | 701100000 | 70110000 | 771210000 |  |  | VNPT Trà Vinh Total | Đắk Lắk | VNPT Đắk Lắk
60 | VNPT Tuyên Quang | 2051640000 | 205164000 | 2256804000 |  |  | VNPT Tuyên Quang Total | Đắk Nông | VNPT Đắk Nông
61 | VNPT Vĩnh Long | 1070100000 | 107010000 | 1177110000 |  |  | VNPT Vĩnh Long Total | Đồng Nai | VNPT Đồng Nai
62 | VNPT Vĩnh Phúc | 1321020000 | 132102000 | 1453122000 |  |  | VNPT Vĩnh Phúc Total | Đồng Tháp | VNPT Đồng Tháp
63 | VNPT Yên Bái | 1114380000 | 111438000 | 1225818000 |  |  | VNPT Yên Bái Total | Hà Nội | VNPT Hà Nội
| Tổng cộng | 147600000000 | 14760000000 | 162360000000 |  |  |  | Tp Hồ Chí Minh | VNPT Tp Hồ Chí Minh
Lập bảng
Trần Thị Ngân

## tờ trình
VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CUNG ỨNG VẬT TƯ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /CUVT-TH |  | TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v : Phê duyệt quyết toán kế hoạch MSTT hoàn thành
0
Kính gửi : GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH |  |  |  |  | 2015-06-17 | 2015-06-17
(Thông qua Phòng Kế toán - Kế hoạch) |  |  |  |  | 2016-12-11 | 2016-12-11
- Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-VNPT-KHĐT-KTTC ngày 26/04/2016 của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam về việc ban hành quy định triển khai mua sắm tập trung;
- Căn cứ Quyết định số: 16/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-CN ngày 18/02/2019 của Tập Đoàn BCVT Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tập trung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019.
- Căn cứ Quyết định số: 314/QĐ-VNPT.TPHCM-ĐT ngày 06/03/2019 của VTTP về việc phê duyệt dự toán Gói thầu " Mua sắm thiết bị đầu cuối STB Android" thuộc kế hoạch mua sắm " Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019";
Căn cứ hợp đồng số 085-2019/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 15/05/2019 đã ký giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư với Công ty TNHH ANSV;
Trung tâm Cung ứng Vật tư kính đề nghị Giám đốc Viễn thông TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quyết toán kế hoạch MSTT hoàn thành theo chi tiết sau:
Tên KHMS : | " Mua sắm thiết bị đầu cuối STB Android" thuộc kế hoạch mua sắm " Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019"
Mã dự án: | 070M190001070
1. Tổng mức dự toán được duyệt ( trước thuế ) : |  |  | 155400000000 | đồng
2. Giá trị đề nghị duyệt quyết toán kỳ này (trước thuế) : |  |  | 147600000000 | đồng
3. Nguồn vốn thực hiện : Vốn kinh doanh
4. Thuyết minh tình hình thực hiện :
Nay công trình xây dựng hạ tầng viễn thông trạm , Mã dự án : mạng Vinaphone đã được Ban Quản Lý Dự Án thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và qui định hiên hành của VNPT.
- Chênh lệch tăng giảm so với dự toán |  |  | -7800000000 | đồng
+ Giá trị quyết toán: giảm 7.800.000.000 đ do giá vật tư trúng thầu thấp hơn so với quyết định phê duyệt KHMS 400.000.000 đ và không sử dụng dự phòng phí.
Kính trình Giám đốc xem xét phê duyệt quyết toán./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận :
- Như trên
- Phòng MS: để biết
- Lưu VT, Phòng TH(Ngân)
Mai Xuân Dung

## nhap lieu
BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ THEO HỢP ĐỒNG Dự toán: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019 Hợp đồng 196-2019/CUVT- ANSV/ĐTRR-KHMS
STT | ĐƠN VỊ QLSD |  | SỐ HỢP ĐỒNG | Mô tả | NGAY HĐ | SỐ PO | VĂN BẢN PO | NGAY VB PO | TÊN VẬT TƯ/THIẾT BỊ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG HÀNG CHÍNH |  | THANH TIEN | Số BBGN | Ngày BBGN | Số BB nghiệm thu | Ngày BB nghiệm thu bàn giao | Ngày bắt đầu giao hàng | Ngày hoàn thành giao hàng | Số ngày thực hiện | Số ngày theo HĐ | Số ngày chậm | Số Hóa đơn hàng chính | Ngày Hóa đơn hàng chính | Số Hóa đơn hàng dự phòng | Ngày Hóa đơn hàng dự phòng | Giá trị Hóa đơn | Thuế VAT | Tổng thành tiền | Giấy CNCL | Packing List | Bảo Hiểm | Kiểm tra KT | Nghiệm thu KT | Số BLBH | Ngày BLBH | Số tiền BLBH | Hạn BLBH | Phiếu Bảo hành
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12=10*11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=18-17+1 | 20 | 21=19-20
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2629 | 53 | 2179835350 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 749 | 2020-10-05 | 754 | 2020-10-05 | 2179835350 | 217983535 | 2397818885 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 454 | 9 | 376434100 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 998 | 2020-10-14 | 1008 | 2020-10-14 | 376434100 | 37643410 | 414077510 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 125 | 3 | 103643750 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1286 | 2020-11-12 | 1309 | 2020-11-12 | 103643750 | 10364375 | 114008125 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3794 | 76 | 3145795100 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1907 | 2021-01-12 | 1925 | 2021-01-12 | 3145795100 | 314579510 | 3460374610 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
1 | VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT An Giang Total | [12 empty] | #N/A
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1900 | 38 | 1575385000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 771 | 2020-10-08 | 787 | 2020-10-08 | 1575385000 | 157538500 | 1732923500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1818 | 2021-01-08 | 1823 | 2021-01-08 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Total | [12 empty] | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 746 | 2020-10-05 | 751 | 2020-10-05 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bạc Liêu Total | [12 empty] | #N/A
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2500 | 50 | 2072875000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 699 | 2020-09-29 | 710 | 2020-09-29 | 2072875000 | 207287500 | 2280162500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1800 | 36 | 1492470000 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 27 | 30 | -3 | 960 | 2020-10-13 | 963 | 2020-10-13 | 1492470000 | 149247000 | 1641717000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bắc Giang Total | [12 empty] | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 30 | 1 | 24874500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 735 | 2020-10-02 | 740 | 2020-10-02 | 24874500 | 2487450 | 27361950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bắc Kạn Total | [12 empty] | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bắc Ninh Total | [12 empty] | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bến Tre Total | [12 empty] | #N/A
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1800 | 36 | 1492470000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 770 | 2020-10-08 | 786 | 2020-10-08 | 1492470000 | 149247000 | 1641717000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1020 | 2020-10-15 | 1027 | 2020-10-15 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1479 | 2020-12-02 | 1495 | 2020-12-02 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1903 | 2021-01-12 | 1921 | 2021-01-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bình Dương Total | [12 empty] | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3830 | 77 | 3175644500 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 724 | 2020-10-01 | 732 | 2020-10-01 | 3175644500 | 317564450 | 3493208950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bình Định Total | [12 empty] | #N/A
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1760 | 35 | 1459304000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 723 | 2020-10-01 | 731 | 2020-10-01 | 1459304000 | 145930400 | 1605234400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 590 | 12 | 489198500 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1018 | 2020-10-15 | 1025 | 2020-10-15 | 489198500 | 48919850 | 538118350 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 165 | 3 | 136809750 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1465 | 2020-12-02 | 1481 | 2020-12-02 | 136809750 | 13680975 | 150490725 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 926 | 19 | 767792900 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1902 | 2021-01-12 | 1920 | 2021-01-12 | 767792900 | 76779290 | 844572190 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bình Phước Total | [12 empty] | #N/A
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 130 | 2 | 107789500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 689 | 2020-09-29 | 700 | 2020-09-29 | 107789500 | 10778950 | 118568450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-11-10 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 28 | 30 | -2 | 1252 | 2020-11-10 | 1254 | 2020-11-10 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1472 | 2020-12-02 | 1488 | 2020-12-02 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Bình Thuận Total | [12 empty] | #N/A
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2100 | 42 | 1741215000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 747 | 2020-10-05 | 752 | 2020-10-05 | 1741215000 | 174121500 | 1915336500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 930 | 19 | 771109500 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1001 | 2020-10-14 | 1011 | 2020-10-14 | 771109500 | 77110950 | 848220450 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Cà Mau Total | [12 empty] | #N/A
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 811 | 2020-10-12 | 825 | 2020-10-12 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 320 | 6 | 265328000 |  | 2020-10-30 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 17 | 30 | -13 | 1069 | 2020-10-30 | 1070 | 2020-10-30 | 265328000 | 26532800 | 291860800 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | 7 | 290202500 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1470 | 2020-12-02 | 1486 | 2020-12-02 | 290202500 | 29020250 | 319222750 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 158 | 3 | 131005700 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1814 | 2021-01-08 | 1819 | 2021-01-08 | 131005700 | 13100570 | 144106270 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Cao Bằng Total | [12 empty] | #N/A
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 930 | 19 | 771109500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 696 | 2020-09-29 | 707 | 2020-09-29 | 771109500 | 77110950 | 848220450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1296 | 2020-11-12 | 1319 | 2020-11-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 840 | 17 | 696486000 |  | 2020-12-29 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 16 | 30 | -14 | 0001693 0001900 | 29/12/2020 12/11/2020 | 0001696 0001918 | 29/12/2020 12/11/2020 | 696486000 | 69648600 | 766134600 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Cần Thơ Total | [12 empty] | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Đà Nẵng Total | [12 empty] | #N/A
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2800 | 56 | 2321620000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 774 | 2020-10-08 | 790 | 2020-10-08 | 2321620000 | 232162000 | 2553782000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1019 | 2020-10-15 | 1026 | 2020-10-15 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1331 | 27 | 1103598650 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1298 | 2020-11-12 | 1321 | 2020-11-12 | 1103598650 | 110359865 | 1213958515 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Đắk Lắk Total | [12 empty] | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Đắk Nông Total | [12 empty] | #N/A
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 380 | 8 | 315077000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 718 | 2020-10-01 | 726 | 2020-10-01 | 315077000 | 31507700 | 346584700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 807 | 2020-10-12 | 821 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 353 | 7 | 292689950 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1287 | 2020-11-12 | 1310 | 2020-11-12 | 292689950 | 29268995 | 321958945 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 100 | 2 | 82915000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1464 | 2020-12-02 | 1480 | 2020-12-02 | 82915000 | 8291500 | 91206500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | 7 | 290202500 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1817 | 2021-01-08 | 1822 | 2021-01-08 | 290202500 | 29020250 | 319222750 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1937 | 2021-01-18 | 1941 | 2021-01-18 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Điện Biên Total | [12 empty] | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Đồng Nai Total | [12 empty] | #N/A
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 260 | 5 | 215579000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 761 | 2020-10-08 | 777 | 2020-10-08 | 215579000 | 21557900 | 237136900 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 346 | 7 | 286885900 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1015 | 2020-10-15 | 1022 | 2020-10-15 | 286885900 | 28688590 | 315574490 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 720 | 14 | 596988000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1292 | 2020-11-12 | 1315 | 2020-11-12 | 596988000 | 59698800 | 656686800 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1824 | 37 | 1512369600 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1905 | 2021-01-12 | 1923 | 2021-01-12 | 1512369600 | 151236960 | 1663606560 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Đồng Tháp Total | [12 empty] | #N/A
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 695 | 2020-09-29 | 706 | 2020-09-29 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 314 | 6 | 260353100 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 996 | 2020-10-14 | 1006 | 2020-10-14 | 260353100 | 26035310 | 286388410 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1293 | 2020-11-12 | 1316 | 2020-11-12 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 850 | 17 | 704777500 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1475 | 2020-12-02 | 1491 | 2020-12-02 | 704777500 | 70477750 | 775255250 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 650 | 13 | 538947500 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1898 | 2021-01-12 | 1916 | 2021-01-12 | 538947500 | 53894750 | 592842250 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Gia Lai Total | [12 empty] | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hà Giang Total | [12 empty] | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 721 | 2020-10-01 | 729 | 2020-10-01 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hà Nam Total | [12 empty] | #N/A
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | 18 | 746235000 |  | 2020-10-06 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 43 | 45 | -2 | 755 | 2020-10-06 | 757 | 2020-10-06 | 746235000 | 74623500 | 820858500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4500 | 90 | 3731175000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1004 | 2020-10-14 | 1014 | 2020-10-14 | 3731175000 | 373117500 | 4104292500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-07 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-07 | 25 | 30 | -5 | 1752 | 2021-01-07 | 1754 | 2021-01-07 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hà Nội Total | [12 empty] | #N/A
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 692 | 2020-09-29 | 703 | 2020-09-29 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 808 | 2020-10-12 | 822 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-11-03 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-03 | 21 | 30 | -9 | 1078 | 2020-11-03 | 1079 | 2020-11-03 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1400 | 28 | 1160810000 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 40 | 30 | 10 | 1452 | 2020-12-01 | 1455 | 2020-12-01 | 1160810000 | 116081000 | 1276891000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1825 | 2021-01-08 | 1830 | 2021-01-08 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hà Tĩnh Total | [12 empty] | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hải Dương Total | [12 empty] | #N/A
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1390 | 28 | 1152518500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 738 | 2020-10-02 | 743 | 2020-10-02 | 1152518500 | 115251850 | 1267770350 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 815 | 2020-10-12 | 829 | 2020-10-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4500 | 90 | 3731175000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1306 | 2020-11-12 | 1329 | 2020-11-12 | 3731175000 | 373117500 | 4104292500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1826 | 37 | 1514027900 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1827 | 2021-01-08 | 1832 | 2021-01-08 | 1514027900 | 151402790 | 1665430690 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 12 | 30 | -18 | 1931 | 2021-01-15 | 1934 | 2021-01-15 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hải Phòng Total | [12 empty] | #N/A
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 370 | 7 | 306785500 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 763 | 2020-10-08 | 779 | 2020-10-08 | 306785500 | 30678550 | 337464050 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 213 | 4 | 176608950 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 995 | 2020-10-14 | 1005 | 2020-10-14 | 176608950 | 17660895 | 194269845 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 242 | 5 | 200654300 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1469 | 2020-12-02 | 1485 | 2020-12-02 | 200654300 | 20065430 | 220719730 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1895 | 2021-01-12 | 1913 | 2021-01-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hậu Giang Total | [12 empty] | #N/A
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1260 | 25 | 1044729000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 681 | 2020-09-28 | 687 | 2020-09-28 | 1044729000 | 104472900 | 1149201900 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1476 | 2020-12-02 | 1492 | 2020-12-02 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hòa Bình Total | [12 empty] | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Hưng Yên Total | [12 empty] | #N/A
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3520 | 70 | 2918608000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 775 | 2020-10-08 | 791 | 2020-10-08 | 2918608000 | 291860800 | 3210468800 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1700 | 34 | 1409555000 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 27 | 30 | -3 | 959 | 2020-10-13 | 962 | 2020-10-13 | 1409555000 | 140955500 | 1550510500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Kiên Giang Total | [12 empty] | #N/A
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 380 | 8 | 315077000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 678 | 2020-09-28 | 684 | 2020-09-28 | 315077000 | 31507700 | 346584700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 812 | 2020-10-12 | 826 | 2020-10-12 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 306 | 7 | 253719900 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 40 | 30 | 10 | 1450 | 2020-12-01 | 1453 | 2020-12-01 | 253719900 | 25371990 | 279091890 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1466 | 2020-12-02 | 1482 | 2020-12-02 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Kon Tum Total | [12 empty] | #N/A
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 890 | 18 | 737943500 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 720 | 2020-10-01 | 728 | 2020-10-01 | 737943500 | 73794350 | 811737850 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 600 | 12 | 497490000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1290 | 2020-11-12 | 1313 | 2020-11-12 | 497490000 | 49749000 | 547239000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 258 | 5 | 213920700 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1816 | 2021-01-08 | 1821 | 2021-01-08 | 213920700 | 21392070 | 235312770 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Khánh Hòa Total | [12 empty] | #N/A
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 380 | 8 | 315077000 |  | 2020-09-26 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-26 | 33 | 45 | -12 | 668 | 2020-09-26 | 669 | 2020-09-26 | 315077000 | 31507700 | 346584700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 810 | 2020-10-12 | 824 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 160 | 3 | 132664000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1891 | 2021-01-12 | 1909 | 2021-01-12 | 132664000 | 13266400 | 145930400 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Lai Châu Total | [12 empty] | #N/A
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 430 | 9 | 356534500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 694 | 2020-09-29 | 705 | 2020-09-29 | 356534500 | 35653450 | 392187950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 252 | 5 | 208945800 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1815 | 2021-01-08 | 1820 | 2021-01-08 | 208945800 | 20894580 | 229840380 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Lạng Sơn Total | [12 empty] | #N/A
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 570 | 11 | 472615500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 737 | 2020-10-02 | 742 | 2020-10-02 | 472615500 | 47261550 | 519877050 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 809 | 2020-10-12 | 823 | 2020-10-12 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 450 | 9 | 373117500 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1288 | 2020-11-12 | 1311 | 2020-11-12 | 373117500 | 37311750 | 410429250 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 215 | 4 | 178267250 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1824 | 2021-01-08 | 1829 | 2021-01-08 | 178267250 | 17826725 | 196093975 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Lào Cai Total | [12 empty] | #N/A
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3800 | 76 | 3150770000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 776 | 2020-10-08 | 792 | 2020-10-08 | 3150770000 | 315077000 | 3465847000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 100 | 2 | 82915000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1285 | 2020-11-12 | 1308 | 2020-11-12 | 82915000 | 8291500 | 91206500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-12-01 | 40 | 30 | 10 | 1451 | 2020-12-01 | 1454 | 2020-12-01 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | 18 | 746235000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1890 | 2021-01-12 | 1908 | 2021-01-12 | 746235000 | 74623500 | 820858500 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Lâm Đồng Total | [12 empty] | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 520 | 10 | 431158000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 719 | 2020-10-01 | 727 | 2020-10-01 | 431158000 | 43115800 | 474273800 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
38 | VNPT Long An | Long An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Long An Total | [12 empty] | #N/A
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 760 | 15 | 630154000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 679 | 2020-09-28 | 685 | 2020-09-28 | 630154000 | 63015400 | 693169400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 819 | 2020-10-12 | 833 | 2020-10-12 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1700 | 34 | 1409555000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1302 | 2020-11-12 | 1325 | 2020-11-12 | 1409555000 | 140955500 | 1550510500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1467 | 2020-12-02 | 1483 | 2020-12-02 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2021-01-25 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 22 | 30 | -8 | 1948 | 2021-01-25 | 1949 | 2021-01-25 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
39 | VNPT Nam Định | Nam Định | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Nam Định Total | [12 empty] | #N/A
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 680 | 2020-09-28 | 686 | 2020-09-28 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1100 | 22 | 912065000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 818 | 2020-10-12 | 832 | 2020-10-12 | 912065000 | 91206500 | 1003271500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-11-30 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 39 | 30 | 9 | 1438 | 2020-11-30 | 1440 | 2020-11-30 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 600 | 12 | 497490000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1473 | 2020-12-02 | 1489 | 2020-12-02 | 497490000 | 49749000 | 547239000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1938 | 2021-01-18 | 1942 | 2021-01-18 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Ninh Bình Total | [12 empty] | #N/A
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 230 | 5 | 190704500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 691 | 2020-09-29 | 702 | 2020-09-29 | 190704500 | 19070450 | 209774950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 504 | 10 | 417891600 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 813 | 2020-10-12 | 827 | 2020-10-12 | 417891600 | 41789160 | 459680760 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-11-10 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 28 | 30 | -2 | 1251 | 2020-11-10 | 1253 | 2020-11-10 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1477 | 2020-12-02 | 1493 | 2020-12-02 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 644 | 13 | 533972600 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1897 | 2021-01-12 | 1915 | 2021-01-12 | 533972600 | 53397260 | 587369860 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Ninh Thuận Total | [12 empty] | #N/A
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2260 | 45 | 1873879000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 748 | 2020-10-05 | 753 | 2020-10-05 | 1873879000 | 187387900 | 2061266900 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 820 | 2020-10-12 | 834 | 2020-10-12 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2500 | 50 | 2072875000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1303 | 2020-11-12 | 1326 | 2020-11-12 | 2072875000 | 207287500 | 2280162500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2500 | 50 | 2072875000 |  | 2020-12-10 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-10 | 28 | 30 | -2 | 1610 | 2020-12-10 | 1611 | 2020-12-10 | 2072875000 | 207287500 | 2280162500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1828 | 2021-01-08 | 1833 | 2021-01-08 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Nghệ An Total | [12 empty] | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | #N/A | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Phú Thọ Total | [12 empty] | #N/A
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 760 | 15 | 630154000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 764 | 2020-10-08 | 780 | 2020-10-08 | 630154000 | 63015400 | 693169400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 997 | 2020-10-14 | 1007 | 2020-10-14 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1474 | 2020-12-02 | 1490 | 2020-12-02 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-08 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 26 | 30 | -4 | 1826 | 2021-01-08 | 1831 | 2021-01-08 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Phú Yên Total | [12 empty] | #N/A
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 762 | 2020-10-08 | 778 | 2020-10-08 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 700 | 14 | 580405000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 814 | 2020-10-12 | 828 | 2020-10-12 | 580405000 | 58040500 | 638445500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 908 | 18 | 752868200 |  | 2020-10-29 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 16 | 30 | -14 | 1066 | 2020-10-29 | 1067 | 2020-10-29 | 752868200 | 75286820 | 828155020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2020-11-30 |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 39 | 30 | 9 | 1439 | 2020-11-30 | 1441 | 2020-11-30 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | 2021-11-17
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Quảng Bình Total | [12 empty] | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 80 | 1 | 66332000 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 717 | 2020-10-01 | 725 | 2020-10-01 | 66332000 | 6633200 | 72965200 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Quảng Nam Total | [12 empty] | #N/A
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 950 | 19 | 787692500 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 768 | 2020-10-08 | 784 | 2020-10-08 | 787692500 | 78769250 | 866461750 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-11-11 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-11 | 29 | 30 | -1 | 1281 | 2020-11-11 | 1282 | 2020-11-11 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 692 | 14 | 573771800 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1899 | 2021-01-12 | 1917 | 2021-01-12 | 573771800 | 57377180 | 631148980 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1939 | 2021-01-18 | 1943 | 2021-01-18 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Quảng Ninh Total | [12 empty] | #N/A
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1200 | 24 | 994980000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 693 | 2020-09-29 | 704 | 2020-09-29 | 994980000 | 99498000 | 1094478000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 700 | 14 | 580405000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1291 | 2020-11-12 | 1314 | 2020-11-12 | 580405000 | 58040500 | 638445500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1478 | 2020-12-02 | 1494 | 2020-12-02 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 557 | 11 | 461836550 |  | 2020-12-29 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 16 | 30 | -14 | 1694 | 2020-12-29 | 1697 | 2020-12-29 | 461836550 | 46183655 | 508020205 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 830 | 17 | 688194500 |  | 2021-01-18 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 30 | -15 | 1940 | 2021-01-18 | 1944 | 2021-01-18 | 688194500 | 68819450 | 757013950 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Quảng Ngãi Total | [12 empty] | #N/A
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1180 | 24 | 978397000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 769 | 2020-10-08 | 785 | 2020-10-08 | 978397000 | 97839700 | 1076236700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | 7 | 290202500 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1016 | 2020-10-15 | 1023 | 2020-10-15 | 290202500 | 29020250 | 319222750 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Quảng Trị Total | [12 empty] | #N/A
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 980 | 20 | 812567000 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 697 | 2020-09-29 | 708 | 2020-09-29 | 812567000 | 81256700 | 893823700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1300 | 26 | 1077895000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1003 | 2020-10-14 | 1013 | 2020-10-14 | 1077895000 | 107789500 | 1185684500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1483 | 30 | 1229629450 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1300 | 2020-11-12 | 1323 | 2020-11-12 | 1229629450 | 122962945 | 1352592395 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 250 | 5 | 207287500 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1893 | 2021-01-12 | 1911 | 2021-01-12 | 207287500 | 20728750 | 228016250 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Sóc Trăng Total | [12 empty] | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1130 | 23 | 936939500 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 38 | 45 | -7 | 722 | 2020-10-01 | 730 | 2020-10-01 | 936939500 | 93693950 | 1030633450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
51 | VNPT Sơn La | Sơn La | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Sơn La Total | [12 empty] | #N/A
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-10-05 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 45 | -3 | 745 | 2020-10-05 | 750 | 2020-10-05 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 865 | 17 | 717214750 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1000 | 2020-10-14 | 1010 | 2020-10-14 | 717214750 | 71721475 | 788936225 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1297 | 2020-11-12 | 1320 | 2020-11-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 21 | 30 | -9 | 1573 | 2020-12-03 | 1576 | 2020-12-03 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Tây Ninh Total | [12 empty] | #N/A
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1900 | 38 | 1575385000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 772 | 2020-10-08 | 788 | 2020-10-08 | 1575385000 | 157538500 | 1732923500 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 952 | 19 | 789350800 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1295 | 2020-11-12 | 1318 | 2020-11-12 | 789350800 | 78935080 | 868285880 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 21 | 30 | -9 | 1574 | 2020-12-03 | 1577 | 2020-12-03 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1745 | 35 | 1446866750 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1904 | 2021-01-12 | 1922 | 2021-01-12 | 1446866750 | 144686675 | 1591553425 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Tiền Giang Total | [12 empty] | #N/A
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 30 | 1 | 24874500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 736 | 2020-10-02 | 741 | 2020-10-02 | 24874500 | 2487450 | 27361950 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 30 | 1 | 24874500 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1284 | 2020-11-12 | 1307 | 2020-11-12 | 24874500 | 2487450 | 27361950 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1468 | 2020-12-02 | 1484 | 2020-12-02 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | 4 | 165830000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1892 | 2021-01-12 | 1910 | 2021-01-12 | 165830000 | 16583000 | 182413000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Tuyên Quang Total | [12 empty] | #N/A
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2050 | 41 | 1699757500 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 773 | 2020-10-08 | 789 | 2020-10-08 | 1699757500 | 169975750 | 1869733250 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1050 | 21 | 870607500 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 12 | 30 | -18 | 1932 | 2021-01-15 | 1935 | 2021-01-15 | 870607500 | 87060750 | 957668250 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Thái Bình Total | [12 empty] | #N/A
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 130 | 2 | 107789500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 690 | 2020-09-29 | 701 | 2020-09-29 | 107789500 | 10778950 | 118568450 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 816 | 2020-10-12 | 830 | 2020-10-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1500 | 30 | 1243725000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1301 | 2020-11-12 | 1324 | 2020-11-12 | 1243725000 | 124372500 | 1368097500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Thái nguyên Total | [12 empty] | #N/A
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-10-07 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-07 | 44 | 45 | -1 | 682 | 2020-09-28 | 688 | 2020-09-28 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2000 | 40 | 1658300000 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 27 | 30 | -3 | 961 | 2020-10-13 | 964 | 2020-10-13 | 1658300000 | 165830000 | 1824130000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4570 | 91 | 3789215500 |  | 2020-12-29 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 16 | 30 | -14 | 0001695 0001721 0001753 | 29/12/2020 04/01/2021 07/01/2021 | 1698 | 29/12/2020 04/01/2021 07/01/2021 | 3789215500 | 378921550 | 4168137050 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3720 | 74 | 3084438000 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 12 | 30 | -18 | 1933 | 2021-01-15 | 1936 | 2021-01-15 | 3084438000 | 308443800 | 3392881800 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 5750 | 115 | 4767612500 |  | 2021-02-04 |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 9 | 30 | -21 | 2181 | 2021-02-04 | 2182 | 2021-02-04 | 4767612500 | 476761250 | 5244373750 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | 2021-01-27
| VNPT Thanh Hóa Total | [12 empty] | #N/A
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1010 | 20 | 837441500 |  | 2020-09-29 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 36 | 45 | -9 | 698 | 2020-09-29 | 709 | 2020-09-29 | 837441500 | 83744150 | 921185650 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 980 | 20 | 812567000 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 1002 | 2020-10-14 | 1012 | 2020-10-14 | 812567000 | 81256700 | 893823700 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 2700 | 54 | 2238705000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1304 | 2020-11-12 | 1327 | 2020-11-12 | 2238705000 | 223870500 | 2462575500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Thừa Thiên Huế Total | [12 empty] | #N/A
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 880 | 18 | 729652000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 766 | 2020-10-08 | 782 | 2020-10-08 | 729652000 | 72965200 | 802617200 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | #N/A
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | #N/A
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 430 | 9 | 356534500 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 20 | 30 | -10 | 1471 | 2020-12-02 | 1487 | 2020-12-02 | 356534500 | 35653450 | 392187950 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 257 | 5 | 213091550 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1894 | 2021-01-12 | 1912 | 2021-01-12 | 213091550 | 21309155 | 234400705 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Trà Vinh Total | [12 empty] | #N/A
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 760 | 15 | 630154000 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-08 | 45 | 45 | 0 | 765 | 2020-10-08 | 781 | 2020-10-08 | 630154000 | 63015400 | 693169400 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 497 | 10 | 412087550 |  | 2020-10-14 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 28 | 30 | -2 | 999 | 2020-10-14 | 1009 | 2020-10-14 | 412087550 | 41208755 | 453296305 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 800 | 16 | 663320000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1294 | 2020-11-12 | 1317 | 2020-11-12 | 663320000 | 66332000 | 729652000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | 8 | 331660000 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 21 | 30 | -9 | 1572 | 2020-12-03 | 1575 | 2020-12-03 | 331660000 | 33166000 | 364826000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 301 | 6 | 249574150 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1896 | 2021-01-12 | 1914 | 2021-01-12 | 249574150 | 24957415 | 274531565 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Vĩnh Long Total | [12 empty] | #N/A
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 310 | 6 | 257036500 |  | 2020-09-28 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 35 | 45 | -10 | 677 | 2020-09-28 | 683 | 2020-09-28 | 257036500 | 25703650 | 282740150 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | 20 | 829150000 |  | 2020-10-12 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 26 | 30 | -4 | 817 | 2020-10-12 | 831 | 2020-10-12 | 829150000 | 82915000 | 912065000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1400 | 28 | 1160810000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1299 | 2020-11-12 | 1322 | 2020-11-12 | 1160810000 | 116081000 | 1276891000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | #N/A
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | 6 | 248745000 |  | 2021-01-20 |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 17 | 30 | -13 | 1945 | 2021-01-20 | 1946 | 2021-01-20 | 248745000 | 24874500 | 273619500 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | 2021-01-05
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Vĩnh Phúc Total | [12 empty] | #N/A
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1710 | 34 | 1417846500 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-02 | 39 | 45 | -6 | 739 | 2020-10-02 | 744 | 2020-10-02 | 1417846500 | 141784650 | 1559631150 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1017 | 2020-10-15 | 1024 | 2020-10-15 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 500 | 10 | 414575000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1289 | 2020-11-12 | 1312 | 2020-11-12 | 414575000 | 41457500 | 456032500 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | #N/A
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | 18 | 746235000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1901 | 2021-01-12 | 1919 | 2021-01-12 | 746235000 | 74623500 | 820858500 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT Yên Bái Total | [12 empty] | #N/A
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 1 | 5119/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 4600 | 92 | 3814090000 |  | 2020-10-06 |  | 2020-11-18 | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 43 | 45 | -2 | 663 | 2020-09-23 | 664 | 2020-09-23 | 3814090000 | 381409000 | 4195499000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 11036010068808 | 2020-11-18 | 3008400799 | 2022-12-18 | 2020-09-14
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 2 | 5430/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-10-15 |  | 2020-11-19 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 29 | 30 | -1 | 1021 | 2020-10-15 | 1028 | 2020-10-15 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 11036010068853 | 2020-11-19 | 1557031765 | 2022-12-19 | 2020-09-28
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 3 | 5772/CUVT-KV 6129/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-15 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 30 | 30 | 0 | 1305 | 2020-11-12 | 1328 | 2020-11-12 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | BG0043238 | 2020-12-25 | 1453466784 | 2023-01-15 | 2020-10-19
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 4 | 5894/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-01-12 | 2020-10-23 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0106BG2100041 | 2021-01-18 | 241970845 | 2023-02-13 | #N/A
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 5 | 6136/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2020-12-12 |  | 2021-01-14 | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 30 | 30 | 0 | 1661 | 2020-12-12 | 1662 | 2020-12-12 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0106BG2100042 | 2021-01-18 | 786063220 | 2023-02-13 | 2020-11-18
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 6 | 6647/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | 60 | 2487450000 |  | 2021-01-12 |  | 2021-02-24 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 30 | 0 | 1906 | 2021-01-12 | 1924 | 2021-01-12 | 2487450000 | 248745000 | 2736195000 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0106BG2100141 | 2021-03-04 | 1476131599 | 2023-03-27 | 2020-12-16
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 7 | 6976/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-08 | 2021-01-04 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0106BG2100175 | 2021-03-17 | 492515100 | 2023-04-07 | #N/A
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 2019-06-17 | 8 | 298/CUVT-KV | 2020-08-13 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 2021-03-24 | 2021-01-27 | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0106BG2100209 | 2021-04-02 | 262218688 | 2023-04-24 | #N/A
| VNPT TP Hồ Chí Minh Total | [12 empty] | #N/A
#N/A
Formulas:
Ngày BBGN = VLOOKUP(C6,[2]!Table1[[Province]:[Ngày HĐ dự phòng]],15,FALSE)
Ngày BBGN = VLOOKUP(C517,[1]Sheet1!$B2:AH2,14,FALSE)
Ngày hoàn thành giao hàng = [Ngày BBGN]
Ngày Hóa đơn hàng chính = VLOOKUP(C6,[2]!Table1[[Province]:[Ngày HĐ dự phòng]],35,FALSE)
Ngày Hóa đơn hàng chính = VLOOKUP(C517,[1]Sheet1!$B2:AH2,31,FALSE)
Ngày Hóa đơn hàng dự phòng = VLOOKUP(C6,[2]!Table1[[Province]:[Ngày HĐ dự phòng]],37,FALSE)
Ngày Hóa đơn hàng dự phòng = VLOOKUP(C517,[1]Sheet1!$B2:AH2,33,FALSE)
Giấy CNCL = VLOOKUP(C6,[2]!Table1[[Province]:[Ngày HĐ dự phòng]],13,FALSE)
Giấy CNCL = VLOOKUP(C517,[1]Sheet1!$B2:AH2,12,FALSE)
Packing List = [Giấy CNCL]
Phiếu Bảo hành = [Giấy CNCL]

## Tên tỉnh
STT | Đơn vị QLSD | Tên tỉnh | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8
|  |  | Hàng chính | Hàng chính | Hàng chính | Hàng chính | Hàng chính | Hàng chính | Hàng chính | Hàng chính
1 | VNPT An Giang | An Giang | PO7: 100 | 1
2 | VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu
3 | VNPT Bạc Liêu | Bạc Liêu | PO6: 1500; PO7: 1050; PO8: 150 | 3
4 | VNPT Bắc Giang | Bắc Giang
5 | VNPT Bắc Kạn | Bắc Kạn
6 | VNPT Bắc Ninh | Bắc Ninh
7 | VNPT Bến Tre | Bến Tre | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 90 | 5
8 | VNPT Bình Dương | Bình Dương
9 | VNPT Bình Định | Bình Định | PO7: 230 | 1
10 | VNPT Bình Phước | Bình Phước
11 | VNPT Bình Thuận | Bình Thuận
12 | VNPT Cà Mau | Cà Mau | PO3: 100; PO4: 100 | 2
13 | VNPT Cao Bằng | Cao Bằng
14 | VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | PO1: 500; PO2: 500; PO7: 350; PO8: 40 | 4
15 | VNPT Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2500 | 2500 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 5
16 | VNPT Đắk Lắk | Đắk Lắk
17 | VNPT Đắk Nông | Đắk Nông
18 | VNPT Điện Biên | Điện Biên
19 | VNPT Đồng Nai | Đồng Nai | PO1: 5000; PO7: 1400 | 2
20 | VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | PO8: 115 | 1
21 | VNPT Gia Lai | Gia Lai
22 | VNPT Hà Giang | Hà Giang
23 | VNPT Hà Nam | Hà Nam | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |  |  | 6
24 | VNPT Hà Nội | Hà Nội | PO1: 100; PO5: 100; PO6: 1300; PO8: 78 | 4
25 | VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | PO1: 500; PO2: 500; PO3: 300 | 3
26 | VNPT Hải Dương | Hải Dương
27 | VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | PO2: 500; PO4: 1500; PO5: 2500; PO7: 800 | 4
28 | VNPT Hậu Giang | Hậu Giang
29 | VNPT Hòa Bình | Hòa Bình | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 600 | 420 | 50 | 8
30 | VNPT Hưng Yên | Hưng Yên | 500 | 200 |  | 500 | 700 | 500 | 350 | 65 | 7
31 | VNPT Kiên Giang | Kiên Giang | PO4: 500; PO6: 200; PO7: 744; PO8: 77 | 4
32 | VNPT Kon Tum | Kon Tum | PO3: 70; PO4: 30; PO5: 110; PO7: 110 | 4
33 | VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa
34 | VNPT Lai Châu | Lai Châu
35 | VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn
36 | VNPT Lào Cai | Lào Cai
37 | VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | PO3: 600 | 1
38 | VNPT Long An | Long An | PO4: 40 | 1
39 | VNPT Nam Định | Nam Định
40 | VNPT Ninh Bình | Ninh Bình
41 | VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận
42 | VNPT Nghệ An | Nghệ An | PO2: 50 | 1
43 | VNPT Phú Thọ | Phú Thọ
44 | VNPT Phú Yên | Phú Yên | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |  |  | 6
45 | VNPT Quảng Bình | Quảng Bình
46 | VNPT Quảng Nam | Quảng Nam | PO4: 600; PO5: 800; PO6: 100; PO8: 90 | 4
47 | VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 400 |  | 100 | 100 |  | 200 | 250 | 20 | 6
48 | VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi
49 | VNPT Quảng Trị | Quảng Trị
50 | VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng
51 | VNPT Sơn La | Sơn La
52 | VNPT Tây Ninh | Tây Ninh
53 | VNPT Tiền Giang | Tiền Giang
54 | VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang
55 | VNPT Thái Bình | Thái Bình
56 | VNPT Thái nguyên | Thái nguyên |  | 300 | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 5
57 | VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa |  |  | 500 | 400 | 450 | 500 |  | 25 | 5
58 | VNPT Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế
59 | VNPT Trà Vinh | Trà Vinh
60 | VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | PO3: 300 | 1
61 | VNPT Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc
62 | VNPT Yên Bái | Yên Bái | PO1: 500; PO2: 500; PO3: 500; PO4: 500 | 4
63 | VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | PO5: 100 | 1
|  |  | 12750 | 8050 | 6370 | 6770 | 6860 | 7600 | 6804 | 800
Note on C26: laiduchanh: Công ty Dịch vụ Vật tư
Note on C65: laiduchanh: Trung tâm Cung ứng Vật tư

## Sheet1
VNPT An Giang | An Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3794 | An Giang | 3794 | 3794 | TRUE
VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | Bình Dương | 1000 | 1000 | TRUE
VNPT Bình Dương | Bình Dương | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | Bình Phước | 926 | 926 | TRUE
VNPT Bình Phước | Bình Phước | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 926 | Cao Bằng | 158 | 158 | TRUE
VNPT Cao Bằng | Cao Bằng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 158 | Cần Thơ | 840 | 100 | FALSE
VNPT Cần Thơ | Cần Thơ | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 100 | Điện Biên | 350 | 350 | TRUE
VNPT Điện Biên | Điện Biên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 350 | Đồng Tháp | 1824 | 1824 | TRUE
VNPT Đồng Tháp | Đồng Tháp | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1824 | Gia Lai | 650 | 650 | TRUE
VNPT Gia Lai | Gia Lai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 650 | TP Hồ Chí Minh | 3000 | 3000 | TRUE
VNPT Hà Nội | Hà Nội | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | Hậu Giang | 300 | 300 | TRUE
VNPT Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 400 | Hà Nội | 1000 | #N/A | #N/A
VNPT Hải Phòng | Hải Phòng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1826 | Hải Phòng | 1826 | 1826 | TRUE
VNPT Hậu Giang | Hậu Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 300 | Hà Tĩnh | 400 | #N/A | #N/A
VNPT Khánh Hòa | Khánh Hòa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 258 | Khánh Hòa | 258 | 258 | TRUE
VNPT Lai Châu | Lai Châu | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 160 | Lào Cai | 215 | 215 | TRUE
VNPT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 252 | Lai Châu | 160 | #N/A | #N/A
VNPT Lào Cai | Lào Cai | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 215 | Lâm Đồng | 900 | 900 | TRUE
VNPT Lâm Đồng | Lâm Đồng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | Lạng Sơn | 252 | #N/A | #N/A
VNPT Ninh Thuận | Ninh Thuận | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 644 | Nghệ An | 3000 | 3000 | TRUE
VNPT Nghệ An | Nghệ An | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | Ninh Thuận | 644 | #N/A | #N/A
VNPT Phú Yên | Phú Yên | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | Phú Yên | 1000 | 1000 | TRUE
VNPT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 692 | Quảng Ninh | 692 | 692 | TRUE
VNPT Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 557 | Quảng Ngãi | 557 | 557 | TRUE
VNPT Sóc Trăng | Sóc Trăng | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 250 | Sóc Trăng | 250 | 250 | TRUE
VNPT Tiền Giang | Tiền Giang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1745 | Tiền Giang | 1745 | 1745 | TRUE
VNPT Tuyên Quang | Tuyên Quang | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 200 | Thanh Hóa | 4570 | 1000 | FALSE
VNPT Thanh Hóa | Thanh Hóa | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 1000 | Tuyên Quang | 200 | #N/A | #N/A
VNPT Trà Vinh | Trà Vinh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 257 | Trà Vinh | 257 | 257 | TRUE
VNPT Vĩnh Long | Vĩnh Long | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 301 | Vĩnh Long | 301 | 301 | TRUE
VNPT Yên Bái | Yên Bái | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 900 | Vũng Tàu | 400 | #N/A | #N/A
VNPT TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 111-2020/CUVT- ANSV/MSTT-KHMS | Dự án 369K ONT GW020 | 43633 | 6 | 6647/CUVT-KV | 44056 | iGate GW020: 2FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền quản lý ONT VNPT Technology) | Bộ | 829150 | 3000 | Yên Bái | 900 | #N/A | #N/A
28059